智能运营平台项目周报

汇报周期：2026-07-01 至 2026-07-07｜负责人：席琳｜项目阶段：联调测试

一、项目概况

本项目面向企业内部销售、客服与运营数据处理场景，建设统一的智能运营平台，支持工单汇总、客户反馈分析、销售周报生成与风险预警。

本周重点完成知识库文档整理、数据接口联调、报告模板确认和测试用例补充，为下阶段试运行做准备。

二、本周进展

| 模块 | 负责人 | 当前进展 | 完成度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档知识库 | 席琳 | 完成制度、周报、会议纪要等样例资料整理，并完成初步入库测试 | 85% | 需补充历史项目资料 |
| 数据接口 | 张明 | 完成客户反馈表与销售数据表字段对齐，正在处理异常值 | 70% | 存在字段命名不一致问题 |
| 报告生成 | 王琪 | 完成周报与风险报告模板确认，已输出第一版 Word 样例 | 80% | 需优化格式一致性 |
| 测试验证 | 李阳 | 补充 12 条问答测试样例，覆盖制度查询、风险识别与待办抽取 | 60% | 下周进行回归测试 |

三、风险与问题

| 编号 | 风险类型 | 风险描述 | 等级 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 数据质量风险 | 部分历史工单字段缺失，可能影响客户反馈统计结果。 | 中 | 补充字段校验规则，并对缺失数据进行人工复核。 |
| R-02 | 进度风险 | 接口联调时间晚于原计划 1 天，可能压缩测试周期。 | 中 | 优先完成核心接口联调，非关键报表功能延后。 |
| R-03 | 报告一致性风险 | 不同部门周报格式不统一，影响自动生成报告的稳定性。 | 低 | 沉淀统一报告模板和字段规范。 |

四、会议决议与待办事项

决议 1：本阶段优先保证知识库问答、风险识别和 Word 报告导出三条主链路稳定。

决议 2：报告模板统一采用“项目概况—进展—风险—建议—下周计划”五段式结构。

待办 1：张明于 2026-07-09 前完成接口异常字段清洗。

待办 2：席琳于 2026-07-10 前补充 10 条检索评测问题。

待办 3：王琪于 2026-07-11 前整理第二版汇报材料。

五、下周计划

| 计划事项 | 负责人 | 截止时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成核心接口联调 | 张明 | 2026-07-09 | 接口返回字段完整，异常数据有日志记录 |
| 完善知识库评测集 | 席琳 | 2026-07-10 | 不少于 10 条问题，覆盖制度、周报、风险三类场景 |
| 优化报告模板 | 王琪 | 2026-07-11 | Word 报告格式统一，可直接用于项目汇报 |
| 组织试运行演示 | 李阳 | 2026-07-12 | 完成一次端到端演示并记录问题清单 |

文档密级：内部使用｜生成时间：2026-07-07